## マスタ線表
[7 empty] | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
[10 empty] | 設計発表★ |  |  |  | ★文化祭発表 |  |  | 卒業制作発表会★ | ★卒業展
大項目 | 中項目 | 小項目 | 成果物 | 担当者 |  | 達成率
企画 |  |  | 企画書 | 全員 | 予定 | bar: 4月 to 5月
[5 empty] | 実績 | 100% | bar: 4月 to 5月
要件定義 |  | ユースケース図作成 | ユースケース図 | 全員 | 予定 | bar: 5月 to 6月
[5 empty] | 実績 | 100% | bar: 5月
|  | ユースケースドキュメント作成 | ユースケースドキュメント | 全員 | 予定 | bar: 5月 to 6月
[5 empty] | 実績 | 100% | bar: 5月
外部設計 | コンポーネント設計 | コンポーネント図 | コンポーネント図 | 新保 | 予定 | bar: 6月
[5 empty] | 実績 | 100% | bar: 6月
| ソフトウェア設計 | ソフトウェア構成図 | ソフトウェア構成図 | 岡村 | 予定 | bar: 6月
[5 empty] | 実績 | 100%
技術検証 |  | Proxmox検証環境構築 |  | 岡村、金子 | 予定 | bar: 7月
[5 empty] | 実績 | 100% | bar: 6月
|  | Proxmox検証 |  | 岡村、金子 | 予定 | bar: 7月
実績
画面設計 |  | 画面遷移図 |  | 杉本、日吉、浅野 | 予定 | bar: 6月
[5 empty] | 実績 | 100%
|  | 画面レイアウト |  | 杉本、日吉、浅野 | 予定 | bar: 6月
[5 empty] | 実績 | 80%
|  | 画面項目定義 |  | 杉本、日吉、浅野 | 予定
実績
クラウドコア機能開発 | クラウドコア機能設計 | ネットワーク構成図作成 | ネットワーク構成図 | 金子 | 予定 | bar: 7月
実績
| クラウドコア機能構築 | Proxmox環境構築 | Proxmox環境 | 金子、岡村 | 予定 | bar: 8月
実績
API/CLI機能開発 | API設計 | API仕様書作成 | OpenAPI仕様書 | 新保 | 予定 | bar: 8月
[5 empty] | 実績 | 40%
| API開発 | API実装 | API | 全員 | 予定 | bar: 9月
実績
| CLI開発 | CLI実装 | CLI機能 | 全員 | 予定 | bar: 9月
実績
| 詳細設計 | 詳細クラス図作成 | 詳細クラス図 | 全員 | 予定
実績
|  | ER図作成 | ER図 | 全員 | 予定
実績
| 実装 | 実装 | GUI機能 | 全員 | 予定 | bar: 11月
実績
発表準備 |  | 発表資料作成 |  | 全員 | 予定 | bar: 12月 to 2月
実績
|  | 発表環境構築 |  | 全員 | 予定 | bar: 12月 to 2月
実績

## 6月詳細線表
[7 empty] | 6月18～２１ | 6月22～28 | 6月29～7月5 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
[10 empty] | 設計発表★ |  |  |  | ★文化祭発表 |  |  | 卒業制作発表会★ | ★卒業展
大項目 | 中項目 | 小項目 | 成果物 | 担当者 |  | 達成率
外部設計 | コンポーネント設計 | コンポーネント図 | コンポーネント図 | 新保 | 予定
[5 empty] | 実績 | 100%
| ネットワーク設計 | ネットワーク構成図 | ネットワーク構成図 | 金子 | 予定
[5 empty] | 実績 | 85%
| ソフトウェア設計 | ソフトウェア構成図 | ソフトウェア構成図 | 岡村 | 予定
[5 empty] | 実績 | 100%
技術検証 |  | OpenStack検証環境構築 |  | 金子、岡村 | 予定 | bar: 7月
[5 empty] | 実績 | 80%
|  | OpenStack技術検証 |  | 杉本、日吉 | 予定 | bar: 7月
実績
画面設計 |  | 画面遷移図 |  | 杉本、日吉、浅野 | 予定
[5 empty] | 実績 | 50%
|  | 画面レイアウト |  | 杉本、日吉、浅野 | 予定
実績

## UCDOC詳細線表
達成率
大項目 | 中項目 | 小項目 | 成果物 | 担当者 |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-28 | 2025-05-29 | 2025-05-30 | 2025-05-31 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 2025-06-07 | 2025-06-08 | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 2025-06-14 | 2025-06-15 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 2025-06-21
|  |  | ユースケース一覧表 | 楓 | 予定
[5 empty] | 実績 | 100%
|  |  | 仮想ネットワークを構築する | 杉本 | 予定
[5 empty] | 実績 | 100%
|  |  | 仮想マシンを作成する | 岡村 | 予定
[5 empty] | 実績 | 100%
|  |  | 構築済み仮想マシンを選択して作成する | 浅野 | 予定
[5 empty] | 実績 | 100%
|  |  | ポートフォリオ航海用環境を構築する | 楓 | 予定
[5 empty] | 実績 | 100%
|  |  | 成果物をアップロードする | 楓 | 予定
[5 empty] | 実績 | 100%
|  |  | セキュリティーグループを管理する | 楓 | 予定
[5 empty] | 実績 | 100%
|  |  | 仮想マシンをバックアップ／復元する | 楓 | 予定
[5 empty] | 実績 | 100%
|  |  | 仮想マシンのスナップショットを管理する | 杉本 | 予定
[5 empty] | 実績 | 100%
|  |  | リソース使用状況を監視する | 岡村 | 予定
[5 empty] | 実績 | 100%
|  |  | 利用者を管理する | 楓 | 予定
[5 empty] | 実績 | 100%
|  |  | OSイメージを管理する | 杉本 | 予定
[5 empty] | 実績 | 100%
|  |  | 物理ノードを管理する | 杉本 | 予定
[5 empty] | 実績 | 100%
|  |  | インスタンスタイプを管理する | 楓 | 予定
[5 empty] | 実績 | 100%
|  |  | ログインする | 杉本 | 予定
[5 empty] | 実績 | 100%

## 画面レイアウト詳細線表
大項目 | 中項目 | 成果物 | 担当者 |  | 達成率 | 2025-06-27 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 2025-07-22
ログイン | ログイン | ログイン画面 | 浅野 | 予定 | bar: 2025-06-27
|  |  |  | 実績 | 80% | bar: 2025-06-27
管理者用画面 | 管理者用ダッシュボード | 管理者用ダッシュボード画面 | 浅野 | 予定
|  |  |  | 実績 | 80%
| 物理ノード | 物理ノードダッシュボード画面 | 浅野 | 予定
実績
|  | 物理ノード追加画面 | 浅野 | 予定 | 80%
実績
| インスタンスタイプ | インスタンスダッシュボード画面 | 岡村 | 予定 | bar: 2025-06-27 to 2025-07-01
|  |  |  | 実績 | 80%
|  | インスタンス編集画面 | 岡村 | 予定 | bar: 2025-06-27 to 2025-07-01
|  |  |  | 実績 | 80%
|  | インスタンス追加画面 | 岡村 | 予定 | bar: 2025-06-27 to 2025-07-01
|  |  |  | 実績 | 80%
| 利用者管理 | 利用者管理ダッシュボード画面 | 岡村 | 予定 | bar: 2025-06-27 to 2025-07-10
実績 | bar: 2025-06-27 to 2025-07-08
|  | 利用者追加画面 | 岡村 | 予定 | bar: 2025-06-27 to 2025-07-10
実績
|  | 利用者編集画面 | 岡村 | 予定 | bar: 2025-06-27 to 2025-07-10
実績
| イメージ管理 | イメージ追加画面 | 日吉 | 予定 | bar: 2025-06-27
|  |  |  | 実績 | 80% | bar: 2025-06-27
|  | イメージ一覧画面 | 日吉 | 予定 | bar: 2025-06-27
|  |  |  | 実績 | 80% | bar: 2025-06-27
利用者用画面 | 利用者ダッシュボード | 利用者用ダッシュボード画面 | 岡村 | 予定 | bar: 2025-06-27
|  |  |  | 実績 | 80% | bar: 2025-06-27
| 仮想ネットワーク | 仮想ネットワークダッシュボード画面 | 日吉 | 予定 | bar: 2025-06-27 to 2025-07-01
|  |  |  | 実績 | 80%
|  | 仮想ネットワーク作成画面 | 日吉 | 予定 | bar: 2025-06-27 to 2025-07-01
|  |  |  | 実績 | 80%
|  | 仮想ネットワーク編集画面 | 日吉 | 予定 | bar: 2025-06-27 to 2025-07-01
|  |  |  | 実績 | 80%
|  | サブネット作成画面 | 日吉 | 予定 | bar: 2025-06-27 to 2025-07-01
|  |  |  | 実績 | 80%
|  | サブネット編集画面 | 日吉 | 予定 | bar: 2025-06-27 to 2025-07-01
|  |  |  | 実績 | 80%
| セキュリティグループ | セキュリティグループダッシュボード画面 | 岡村 | 予定 | bar: 2025-06-27
|  |  |  | 実績 | 80% | bar: 2025-06-27
|  | セキュリティグループ作成画面 | 岡村 | 予定 | bar: 2025-06-27 to 2025-07-10
実績 | bar: 2025-06-27 to 2025-07-09
|  | セキュリティグループ編集画面 | 岡村 | 予定 | bar: 2025-06-27 to 2025-07-10
実績 | bar: 2025-06-27 to 2025-07-09
| 仮想マシン管理 | 仮想マシン管理ダッシュボード画面 | 浅野 | 予定 | bar: 2025-06-27 to 2025-07-02
|  |  |  | 実績 | 80%
|  | 仮想マシン編集画面 | 浅野 | 予定 | bar: 2025-06-27 to 2025-07-02
|  |  |  | 実績 | 80%
|  | 仮想マシン作成画面 | 浅野 | 予定 | bar: 2025-06-27 to 2025-07-02
|  |  |  | 実績 | 80%
|  | （構築済み仮想マシン選択ポップアップ） | 浅野 | 予定 | bar: 2025-06-27 to 2025-07-02
|  |  |  | 実績 | 80%
|  | ポートフォリオ公開用環境管理画面 | 浅野 | 予定 | bar: 2025-06-27 to 2025-07-02
|  |  |  | 実績 | 80%
|  | 成果物アップロード画面 | 浅野 | 予定 | bar: 2025-06-27 to 2025-07-02
|  |  |  | 実績 | 80%
|  | スナップショット管理画面 | 浅野 | 予定 | bar: 2025-06-27 to 2025-07-02
|  |  |  | 実績 | 80%
|  | スナップショット作成画面 | 浅野 | 予定 | bar: 2025-06-27 to 2025-07-02
|  |  |  | 実績 | 80%
|  | バックアップ・復元管理画面 | 浅野 | 予定 | bar: 2025-06-27 to 2025-07-02
|  |  |  | 実績 | 80%
|  | バックアップ作成画面 | 浅野 | 予定 | bar: 2025-06-27 to 2025-07-02
|  |  |  | 実績 | 80%
|  | バックアップから復元画面 | 浅野 | 予定 | bar: 2025-06-27 to 2025-07-02
|  |  |  | 実績 | 80%