## マスタ線表
[7 empty] | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
[10 empty] | 設計発表★ |  |  |  | ★文化祭発表 |  |  | 卒業制作発表会★ | ★卒業展
大項目 | 中項目 | 小項目 | 成果物 | 担当者 |  | 達成率
企画 |  |  | 企画書 | 全員 | 予定 | bar: 4月 to 5月
[5 empty] | 実績 | 100% | bar: 4月 to 5月
要件定義 |  | ユースケース図作成 | ユースケース図 | 全員 | 予定 | bar: 5月 to 6月
[5 empty] | 実績 | 100% | bar: 5月
|  | ユースケースドキュメント作成 | ユースケースドキュメント | 全員 | 予定 | bar: 5月 to 6月
[5 empty] | 実績 | 100% | bar: 5月
外部設計 | コンポーネント設計 | コンポーネント図 | コンポーネント図 | 新保 | 予定 | bar: 6月
実績 | bar: 6月
| ハードウェア設計 | ハードウェア構成図 | ハードウェア構成図 | 新保 | 予定 | bar: 6月
実績
| ソフトウェア設計 | ソフトウェア構成図 | ソフトウェア構成図 | 杉本、日吉 | 予定 | bar: 6月
実績
技術検証 |  | OpenStack検証環境構築 |  | 全員 | 予定 | bar: 7月
実績 | bar: 6月
|  | OpenStack検証 |  | 全員 | 予定 | bar: 7月
実績
クラウドコア機能開発 | クラウドコア機能設計 | システム構成図作成 | システム構成図 | 全員 | 予定 | bar: 7月
実績
| クラウドコア機能構築 | OpenStackコア環境構築 | OpenStack環境 | 全員 | 予定 | bar: 8月
実績
API/CLI機能開発 | API設計 | API仕様書作成 | OpenAPI仕様書 | 全員 | 予定 | bar: 8月
実績
| API開発 | API実装 | API | 全員 | 予定 | bar: 9月
実績
| CLI開発 | CLI実装 | CLI機能 | 全員 | 予定 | bar: 9月
実績
GUI機能開発 | 外部設計 | 画面設計 | 画面遷移図 | 全員 | 予定 | bar: 10月
実績
|  |  | 画面レイアウト図 | 全員 | 予定 | bar: 10月
実績
| 詳細設計 | 詳細クラス図作成 | 詳細クラス図 | 全員 | 予定
実績
|  | ER図作成 | ER図 | 全員 | 予定
実績
| 実装 | 実装 | GUI機能 | 全員 | 予定 | bar: 11月
実績
発表準備 |  | 発表資料作成 |  | 全員 | 予定 | bar: 12月 to 2月
実績
|  | 発表環境構築 |  | 全員 | 予定 | bar: 12月 to 2月
実績
|  | ネットワーク構成図作成 | ネットワーク構成図 | 全員 | 予定 | bar: 12月
実績

## 6月詳細線表
[7 empty] | 6月18～２１ | 6月22～28 | 6月29～7月5 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
[10 empty] | 設計発表★ |  |  |  | ★文化祭発表 |  |  | 卒業制作発表会★ | ★卒業展
大項目 | 中項目 | 小項目 | 成果物 | 担当者 |  | 達成率
外部設計 | コンポーネント設計 | コンポーネント図 | コンポーネント図 | 新保 | 予定
[5 empty] | 実績 | 70%
| ハードウェア設計 | ハードウェア構成図 | ハードウェア構成図 | 金子 | 予定
実績
| ソフトウェア設計 | ソフトウェア構成図 | ソフトウェア構成図 | 岡村、浅野 | 予定
実績
技術検証 |  | OpenStack検証環境構築 |  | 金子、岡村 | 予定 | bar: 7月
[5 empty] | 実績 | 80%
|  | OpenStack技術検証 |  | 杉本、日吉 | 予定 | bar: 7月
実績

## UCDOC詳細線表
達成率
大項目 | 中項目 | 小項目 | 成果物 | 担当者 |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-28 | 2025-05-29 | 2025-05-30 | 2025-05-31 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 2025-06-07 | 2025-06-08 | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 2025-06-14 | 2025-06-15 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 2025-06-21
|  |  | ユースケース一覧表 | 楓 | 予定
[5 empty] | 実績 | 100%
|  |  | 仮想ネットワークを構築する | 杉本 | 予定
[5 empty] | 実績 | 100%
|  |  | 仮想マシンを作成する | 岡村 | 予定
[5 empty] | 実績 | 100%
|  |  | 構築済み仮想マシンを選択して作成する | 浅野 | 予定
[5 empty] | 実績 | 100%
|  |  | ポートフォリオ航海用環境を構築する | 楓 | 予定
[5 empty] | 実績 | 100%
|  |  | 成果物をアップロードする | 楓 | 予定
[5 empty] | 実績 | 100%
|  |  | セキュリティーグループを管理する | 楓 | 予定
[5 empty] | 実績 | 100%
|  |  | 仮想マシンをバックアップ／復元する | 楓 | 予定
[5 empty] | 実績 | 100%
|  |  | 仮想マシンのスナップショットを管理する | 杉本 | 予定
[5 empty] | 実績 | 100%
|  |  | リソース使用状況を監視する | 岡村 | 予定
[5 empty] | 実績 | 100%
|  |  | 利用者を管理する | 楓 | 予定
[5 empty] | 実績 | 100%
|  |  | OSイメージを管理する | 杉本 | 予定
[5 empty] | 実績 | 100%
|  |  | 物理ノードを管理する | 杉本 | 予定
[5 empty] | 実績 | 100%
|  |  | インスタンスタイプを管理する | 楓 | 予定
[5 empty] | 実績 | 100%
|  |  | ログインする | 杉本 | 予定
[5 empty] | 実績 | 100%