## マスタ線表
[7 empty] | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
[10 empty] | 設計発表★ |  |  |  | ★文化祭発表 |  |  | 卒業制作発表会★ | ★卒業展
大項目 | 中項目 | 小項目 | 成果物 | 担当者 |  | 達成率
企画 |  |  | 企画書 | 全員 | 予定
[5 empty] | 実績 | 100%
|  |  | 市場調査 | 全員 | 予定
実績
要件定義 |  |  | ユースケース図 | 全員 | 予定
実績
|  |  | ユースケースドキュメント | 全員 | 予定
実績
概要設計 |  |  | 概念クラス図 | 全員 | 予定
実績
UI設計 |  |  | 画面遷移図 | 全員 | 予定
実績
|  |  | 画面レイアウト | 全員 | 予定
実績
詳細設計 |  |  | シーケンス図 | 全員 | 予定
実績
|  |  | 詳細クラス図 | 全員 | 予定
実績
|  |  | ER図 | 全員 | 予定
実績
|  |  | テーブルレイアウト | 全員 | 予定
実績
|  |  | 画面項目定義 | 全員 | 予定
実績
実装 |  |  | WEBサーバ | 全員 | 予定
実績
|  |  | DB | 全員 | 予定
実績
|  |  | プログラム | 全員 | 予定
実績
実証実験または2次開発 |  |  |  | 全員 | 予定
実績
発表準備 |  |  |  | 全員 | 予定
実績

## 詳細線表(ユースケースドキュメント)
成果物 | 担当者 |  | 達成率 | 2019-06-04 | 2019-06-05 | 2019-06-06 | 2019-06-11 | 2019-06-12
ユースケース一覧表 | 大島 | 予定
|  | 実績 | 100%
1.対戦する | 堀江 | 予定
|  | 実績 | 100%
2.他のユーザーと通信する | 堀江 | 予定
|  | 実績 | 100%
3.対戦部屋を作る | 堀江 | 予定
|  | 実績 | 100%
4.他のユーザーの部屋に入る | 堀江 | 予定
|  | 実績 | 100%
5.ルールを変更する | 堀江 | 予定
|  | 実績 | 100%
6.復習リストに追加する | 堀江 | 予定
|  | 実績 | 100%
7.一人で問題を解く | 堀江 | 予定
|  | 実績 | 100%
8.ランダムに出てくる問題を削除する | 堀江 | 予定
|  | 実績 | 100%
9.問題集を解く | 堀江 | 予定
|  | 実績 | 100%
10.復習リストを閲覧する | 堀江 | 予定
|  | 実績 | 100%
11.復習リストの問題を解く | 堀江 | 予定
|  | 実績 | 100%
12.復習リストから削除する | 堀江 | 予定
|  | 実績 | 100%
13.用語集を閲覧する | 大島 | 予定
|  | 実績 | 100%
14.用語集の用語をソートする | 大島 | 予定
|  | 実績 | 100%
15.用語集にフィルタをかける | 大島 | 予定
|  | 実績 | 100%
16.用語の説明を閲覧する | 大島 | 予定
|  | 実績 | 100%
17.UIの設定をする | 大島 | 予定
|  | 実績 | 100%
18.対戦履歴を閲覧する | 大島 | 予定
|  | 実績 | 100%
19.プロフィールを閲覧する | 大島 | 予定
|  | 実績 | 100%
20.プロフィールを変更する | 大島 | 予定
|  | 実績 | 100%
21.ログインする | 藤田 | 予定
|  | 実績 | 100%
22.問題の追加をする | 藤田 | 予定
|  | 実績 | 100%
23.問題を検索する | 藤田 | 予定
|  | 実績 | 100%
24.問題を更新する | 藤田 | 予定
|  | 実績 | 100%
25.問題を削除する | 藤田 | 予定
|  | 実績 | 100%
26.用語の追加をする | 藤田 | 予定
|  | 実績 | 100%
27.用語を検索する | 藤田 | 予定
|  | 実績 | 100%
28.用語を更新する | 藤田 | 予定
|  | 実績 | 100%
29.用語を削除する | 藤田 | 予定
|  | 実績 | 100%
30.問題集を一覧表示する | 藤田 | 予定
|  | 実績 | 100%
31.問題集を追加する | 藤田 | 予定
|  | 実績 | 100%
32.問題集を更新する | 藤田 | 予定
|  | 実績 | 100%